## 日期批注
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
| 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-01-02
2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09
2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16
2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23
2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30
2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06
2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2022-02-13
2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20
2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27
2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06
2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13
2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20
2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27
2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03
Note on B2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 开始设计数据库
Note on C2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 完成数据库的设计
Note on G3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 学习springboot整合mybatis和mybatis-plus
Note on A4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 使用mybatis-plus，设计后端users表的链表分页查询功能，项目发布到github
Note on B4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 后台查询users表的相关操作，完成users表的链表分页查询功能，优化数据库
Note on C4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修复users表的链表分页查询功能按照groups表id排序的问题；登录功能的设计，完成后端登录功能，验证码功能
Note on D4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 前端登录页面设计，输入手机号或者邮箱中的任意一个即可登录，输入框的验证的功能；前后端配合验证登录功能。
Note on E4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修改前端页面逻辑，实现输入框的验证，修复手机登录会提示邮箱输入为空和邮箱登录提示手机为空的bug，完成完成登录功能。学习vue，编写首页基础代码
Note on F4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 学习vue，编写前端页面代码，完成首页的导航栏样式
Note on G4: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 学习vue路由设置，通过路由完成首页导航栏的跳转功能，登录页面验证码功能的实现（通过session传入时间戳作为key，验证码作为value来验证）
Note on A5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 编写前端注册页面代码，完成样式以及部分逻辑。完成后端根据组编码查询功能，联动前端测试成功。
Note on B5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修改前端注册页面代码，完善逻辑。完成后端查询手机号和邮箱是否存在，联动前端测试成功。修改选择身份功能遇到实现插入数据返回id的困难没解决完成。
Note on C5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 完善登录功能；完成注册功能；美化顶部，底部前端页面；修改路由发生变化，标题随之变化；完善后台登录注册逻辑。
Note on D5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 编写前端主页代码，设置路由淡入淡出过渡动画。调整前端页面的目录结构，使其更加直观。
Note on E5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 编写发布比赛的前端页面，实现后台数据传输。碰到springboot解析转义符的问题没解决\n不能存入数据库。
Note on F5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 完善首页页面；设计比赛详情页面。
Note on G5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 优化比赛详情页面，显示相应的内容。
Note on A6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修复跳转子页面而导航菜单无选中效果的问题；报名比赛前后台功能逻辑实现。
Note on F7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 比赛详细页面功能实现。
Note on G7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 更新部分md文档，完成首页和发现比赛列表组件
Note on C8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 个人中心页面功能实现，优化比赛详细页面逻辑。
Note on D8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 解决路由重复冗余报错；修改个人中心页面；设计并完成比赛结果页面；调整前端目录结构。
Note on E8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 解决后端传前端时间变成时间戳的问题；完成首页公告模块代码编写；设计并完成公告中心和公告详情页面；md插件报错问题解决不了。
Note on F8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 消息功能未完全实现；目前遇到不可解决的问题：如果在消息详情页面，再次点击消息内容不变，只会改变url。修复问题，优化未读消息实时显示。
Note on G8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 优化比赛详情页面（报名之后发送一条消息，并刷新消息列表和未读消息数量）、顶部用户组件、个人信息页面、消息详情页面、导航组件；完成活动搜索功能；重新设计发布页面。
Note on A9: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修改整体过渡动画；重新设计发布页面；设计并完成发布页面下列的比赛列表页面；设计出发送消息页面。
Note on B9: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 完成评审页面；修改发布消息页面、发布比赛页面、消息详情页面、比赛详情页面、个人中心页面。
Note on C10: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修改前端代码，把sessionStorage存储的用户信息改为用vuex存储。另外后期会把localStorage存储的用户信息改为只存储用户账号密码的密文。
Note on A11: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 重新设计自动登录功能，数据库采用md5加密方式存储密码，前端同样采用md5加密方式存储在localStorage。存在bug：前端部分组件加载后获取不到存储在vuex里的用户信息。
Note on B11: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 重新设计发布页面：将发布页面更改为管理页面，重新设计管理页面路由，以及管理默认页；获取数据方式由sessionStorage改为vuex；
Note on C11: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 完成管理页面下的添加比赛和修改比赛功能。
Note on D11: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 新增消息删除功能和删除所有已读功能；修复添加比赛后，返回比赛列表不显示新发布的比赛，检测到是由于sql语句不严谨导致，内连接只显示关联的数据，更换为左连接，分组字段改为contest_id，查询字段COUNT(contest_title)改为COUNT(scores_id) 即可。 更改前： SELECT contests.contest_id,contest_title,COUNT(contest_title) number FROM contests INNER JOIN scores ON contests.contest_id=scores.contest_id WHERE group_id = 3 GROUP BY contest_title 更改后： SELECT contests.contest_id,contest_title,COUNT(scores_id) number FROM contests LEFT JOIN scores ON contests.contest_id=scores.contest_id WHERE group_id = 3 GROUP BY contest_id
Note on G11: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 创建前端后台界面：调整后台的路由跳转，点击导航出现tab标签页，根据地址栏自动添加标签页并选中，导航根据列表自动生成......
Note on A12: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修改导航列表生成方式；修改数据库；修改管理页面：添加删除功能，添加审核状态前台功能。
Note on B12: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 添加比赛的审核功能，出现修改比赛之后，null不能更新到数据库，最终找到解决方案（在字段名上加上@TableField(updateStrategy = FieldStrategy.IGNORED)注解）。实现删除审核功能。
Note on C12: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 前端后台页面完成用户组管理功能
Note on D12: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 设计平均分配算法，将各个比赛的参赛者的评审权平均分配给审核人员。实现原理：根据组id查询用户列表（审核员数量）、查询比赛列表。将比赛列表进行循环，判断参赛人数是否为空，不为空则用参赛人数除以审核员数量，判断是否有余数，分别执行不同的方法生成map对象（以用户列表的审核员id为键的两个属性），将map对象以json文件的形式存储在用户目录下。过程中碰到了静态类注入空指针的问题，最后需要自建一个set方法，并加上@Autowired注解，类加上@Component注解即可。
Note on G12: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 管理员评审比赛功能完成。
Note on F14: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 更改登录方式，采用jwt技术实现登录。
Note on A15: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 设计并完成用户管理页面； 解决多次加载mounted的问题（tags有多少个，切换到标签页的时候mounted就加载几次），解决方案： <el-tabs v-model=""activeIndex"" type=""border-card"" v-show=""tabs.length"" @tab-click='clickTab' @tab-remove='removeTab'> <el-tab-pane v-for=""item in tabs"" :key=""item.name"" :label=""item.name"" :name=""item.route"" :closable=""item.name !=='首页'""> <router-view/> </el-tab-pane> </el-tabs> 改为： <el-tabs v-model=""activeIndex"" type=""border-card"" v-show=""tabs.length"" @tab-click='clickTab' @tab-remove='removeTab'> <el-tab-pane v-for=""item in tabs"" :key=""item.name"" :label=""item.name"" :name=""item.route"" :closable=""item.name !=='首页'""></el-tab-pane> <router-view/> </el-tabs>
Note on B15: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 修改数据库名，拆分sql文件

## 日期内容
日期 | 备注
2021-12-28 | 开始设计数据库
2021-12-29 | 完成数据库的设计
2021-12-30
2021-12-31
2022-01-01
2022-01-02
2022-01-03
2022-01-04
2022-01-05
2022-01-06
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09 | 学习springboot整合mybatis和mybatis-plus
2022-01-10 | 使用mybatis-plus，设计后端users表的链表分页查询功能，项目发布到github
2022-01-11 | 后台查询users表的相关操作，完成users表的链表分页查询功能，优化数据库
2022-01-12 | 修复users表的链表分页查询功能按照groups表id排序的问题；登录功能的设计，完成后端登录功能，验证码功能
2022-01-13 | 前端登录页面设计，输入手机号或者邮箱中的任意一个即可登录，输入框的验证的功能；前后端配合验证登录功能。
2022-01-14 | 修改前端页面逻辑，实现输入框的验证，修复手机登录会提示邮箱输入为空和邮箱登录提示手机为空的bug，完成完成登录功能。学习vue，编写首页基础代码
2022-01-15 | 学习vue，编写前端页面代码，完成首页的导航栏样式
2022-01-16 | 学习vue路由设置，通过路由完成首页导航栏的跳转功能，登录页面验证码功能的实现（通过session传入时间戳作为key，验证码作为value来验证）
2022-01-17 | 编写前端注册页面代码，完成样式以及部分逻辑。完成后端根据组编码查询功能，联动前端测试成功。
2022-01-18 | 修改前端注册页面代码，完善逻辑。完成后端查询手机号和邮箱是否存在，联动前端测试成功。修改选择身份功能遇到实现插入数据返回id的困难没解决完成。
2022-01-19 | 完善登录功能；完成注册功能；美化顶部，底部前端页面；修改路由发生变化，标题随之变化；完善后台登录注册逻辑。
2022-01-20 | 编写前端主页代码，设置路由淡入淡出过渡动画。调整前端页面的目录结构，使其更加直观。
2022-01-21 | 编写发布比赛的前端页面，实现后台数据传输。碰到springboot解析转义符的问题没解决\n不能存入数据库。
2022-01-22 | 完善首页页面；设计比赛详情页面。
2022-01-23 | 优化比赛详情页面，显示相应的内容。
2022-01-24 | 修复跳转子页面而导航菜单无选中效果的问题；报名比赛前后台功能逻辑实现。
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05 | 比赛详细页面功能实现。
2022-02-06 | 更新部分md文档，完成首页和发现比赛列表组件
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09 | 个人中心页面功能实现，优化比赛详细页面逻辑。
2022-02-10 | 解决路由重复冗余报错；修改个人中心页面；设计并完成比赛结果页面；调整前端目录结构。
2022-02-11 | 解决后端传前端时间变成时间戳的问题；完成首页公告模块代码编写；设计并完成公告中心和公告详情页面；md插件报错问题解决不了。
2022-02-12 | 消息功能未完全实现；目前遇到不可解决的问题：如果在消息详情页面，再次点击消息内容不变，只会改变url。修复问题，优化未读消息实时显示。
2022-02-13 | 优化比赛详情页面（报名之后发送一条消息，并刷新消息列表和未读消息数量）、顶部用户组件、个人信息页面、消息详情页面、导航组件；完成活动搜索功能；重新设计发布页面。
2022-02-14 | 修改整体过渡动画；重新设计发布页面；设计并完成发布页面下列的比赛列表页面；设计出发送消息页面。
2022-02-15 | 完成评审页面；修改发布消息页面、发布比赛页面、消息详情页面、比赛详情页面、个人中心页面。
2022-02-16
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23 | 修改前端代码，把sessionStorage存储的用户信息改为用vuex存储。另外后期会把localStorage存储的用户信息改为只存储用户账号密码的密文。
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28 | 重新设计自动登录功能，数据库采用md5加密方式存储密码，前端同样采用md5加密方式存储在localStorage。存在bug：前端部分组件加载后获取不到存储在vuex里的用户信息。
2022-03-01 | 重新设计发布页面：将发布页面更改为管理页面，重新设计管理页面路由，以及管理默认页；获取数据方式由sessionStorage改为vuex；
2022-03-02 | 完成管理页面下的添加比赛和修改比赛功能。
2022-03-03 | 新增消息删除功能和删除所有已读功能；修复添加比赛后，返回比赛列表不显示新发布的比赛，检测到是由于sql语句不严谨导致，内连接只显示关联的数据，更换为左连接，分组字段改为contest_id，查询字段COUNT(contest_title)改为COUNT(scores_id) 即可。 更改前： SELECT contests.contest_id,contest_title,COUNT(contest_title) number FROM contests INNER JOIN scores ON contests.contest_id=scores.contest_id WHERE group_id = 3 GROUP BY contest_title 更改后： SELECT contests.contest_id,contest_title,COUNT(scores_id) number FROM contests LEFT JOIN scores ON contests.contest_id=scores.contest_id WHERE group_id = 3 GROUP BY contest_id
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06 | 创建前端后台界面：调整后台的路由跳转，点击导航出现tab标签页，根据地址栏自动添加标签页并选中，导航根据列表自动生成......
2022-03-07 | 修改导航列表生成方式；修改数据库；修改管理页面：添加删除功能，添加审核状态前台功能。
2022-03-08 | 添加比赛的审核功能，出现修改比赛之后，null不能更新到数据库，最终找到解决方案（在字段名上加上@TableField(updateStrategy = FieldStrategy.IGNORED)注解）。实现删除审核功能。
2022-03-09 | 前端后台页面完成用户组管理功能
2022-03-10 | 设计平均分配算法，将各个比赛的参赛者的评审权平均分配给审核人员。实现原理：根据组id查询用户列表（审核员数量）、查询比赛列表。将比赛列表进行循环，判断参赛人数是否为空，不为空则用参赛人数除以审核员数量，判断是否有余数，分别执行不同的方法生成map对象（以用户列表的审核员id为键的两个属性），将map对象以json文件的形式存储在用户目录下。过程中碰到了静态类注入空指针的问题，最后需要自建一个set方法，并加上@Autowired注解，类加上@Component注解即可。
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13 | 管理员评审比赛功能完成。
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
2022-03-22
2022-03-23
2022-03-24
2022-03-25
2022-03-26 | 更改登录方式，采用jwt技术实现登录。
2022-03-27
2022-03-28 | 设计并完成用户管理页面； 解决多次加载mounted的问题（tags有多少个，切换到标签页的时候mounted就加载几次），解决方案： <el-tabs v-model="activeIndex" type="border-card" v-show="tabs.length" @tab-click='clickTab' @tab-remove='removeTab'> <el-tab-pane v-for="item in tabs" :key="item.name" :label="item.name" :name="item.route" :closable="item.name !=='首页'"> <router-view/> </el-tab-pane> </el-tabs> 改为： <el-tabs v-model="activeIndex" type="border-card" v-show="tabs.length" @tab-click='clickTab' @tab-remove='removeTab'> <el-tab-pane v-for="item in tabs" :key="item.name" :label="item.name" :name="item.route" :closable="item.name !=='首页'"></el-tab-pane> <router-view/> </el-tabs>
2022-03-29
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
2022-05-11
2022-05-12
2022-05-13
2022-05-14
2022-05-15
2022-05-16
2022-05-17
2022-05-18
2022-05-19
2022-05-20
2022-05-21
2022-05-22